ACTA DE REUNIÓN: COMITÉ EJECUTIVO DE OPERACIONES Q3

Banco Nacional de Crédito | Vicepresidencia de Operaciones Hipotecarias

| Fecha y Hora: | 10 de Septiembre de 2026 ¦ 10:00 - 11:30 hrs |
| --- | --- |
| Lugar / Modo: | Sala de Consejo Executive A / Teams Enterprise |
| Preside: | Chief Operating Officer (COO) |
| Asistentes: | VP de Riesgos, Dir. Jurídico Hipotecario, Dir. de Tecnología, Gerente Mesa de Control |

# 1. Diagnóstico Operativo y Cuellos de Botella

El Comité de Operaciones revisó los indicadores de eficiencia del crédito hipotecario correspondientes al tercer trimestre. El tiempo total promedio desde la recepción de la solicitud hasta la firma de escrituras (*Time-to-Yes*) se ubicó en 27.5 días hábiles, sobrepasando el SLA meta de 14.0 días establecidos en la estrategia anual.

Se identificó de manera unánime que la Mesa de Control y Dictamen Jurídico representa el principal cuello de botella operativo, registrando un tiempo promedio de respuesta de 11.5 días hábiles. Este retraso se debe principalmente a la revisión manual de escrituras anteriores, inconsistencias en certificados de libertad de gravamen y la falta de integración directa con los registros públicos de la propiedad.

## 2. Acuerdos y Plan de Acción

| Iniciativa / Acuerdo | Responsable | Fecha Compromiso | Impacto Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar OCR e Inteligencia Artificial para validación automática de expedientes jurídicos | Dir. Tecnología | 30/Oct/2026 | Reducir dictamen de 11.5 a 3.0 días |
| Establecer canal preferencial con notarías de alta productividad para firmas exprés | Dir. Jurídico | 15/Oct/2026 | Disminución de 2 días en etapa final |
| Capacitación y reasignación temporal de 8 analistas al área de valúos | Gerente Operaciones | 25/Sep/2026 | Desahogo de backlog acumulado en valúos |

# 3. Firma y Conformidad

El presente acuerdo entra en vigor a partir de su firma y será auditado semanalmente en el tablero ejecutivo de operaciones.